## Plan1
PROJETO: GameVag | Integrantes: | Bruno Marques França Araújo Deborah Oliveira da Silva Matheus Gavelli Soares Thiago Almeida Gonçalves
Data de Início: 04/03/2021
Data de Término: 30/06/2021
Atividade | Fase RUP | Estado | % | Início | Término | Responsável
Projeto Integrador IV | Desenvolvimento |  | 94.43% | 2021-03-04 | 2021-06-30 | Equipe
1. Definir Funcionalidades | Desenvolvimento | Feito | 100% | 2021-03-04 | 2021-03-25 | Bruno
1.1. Transições de Cenários |  | Feito | 100% |  |  | Bruno
1.2. Portas |  | Feito | 100% |  |  | Bruno
2. Definir Modelo da Arte de Capa | Desenvolvimento | Feito | 100% | 2021-03-26 | 2021-04-15 | Matheus
2.1. Esboçar Arte para Menu Principal |  | Feito | 100% |  |  | Matheus
2.2. Inserir Arte no Jogo |  | Feito | 100% |  |  | Matheus
3. Atualizar Requisitos Funcionais | Desenvolvimento | Feito | 100% | 2021-04-16 | 2021-04-29 | Deborah
3.1. Remover Funcionalidades não Usadas |  | Feito | 100% |  |  | Deborah
3.2. Adequar Funcionalidades Mantidas |  | Feito | 100% |  |  | Deborah
3.3. Adicionar Funcionalidades Novas |  | Feito | 100% |  |  | Deborah
4. Implementação de NPC | Desenvolvimento | Feito | 100% | 2021-04-30 | 2021-05-13 | Bruno/Thiago
4.1. Inserir NPCs no Mapa |  | Feito | 100% |  |  | Bruno/Thiago
4.2. Conversação com NPC |  | Feito | 100% |  |  | Bruno/Thiago
4.2.1. NPCs Informativos |  | Feito | 100% |  |  | Bruno/Thiago
4.2.2. NPCs com Itens |  | Fazendo | 100% |  |  | Bruno/Thiago
4.2.3. NPCs com Missões |  | Fazendo | 100% |  |  | Bruno/Thiago
4.3. Comportamento dos NPCs |  | Feito | 100% |  |  | Bruno/Thiago
5. Implantação de Missão | Desenvolvimento | Feito | 62% | 2021-05-14 | 2021-06-17 | Thiago
5.1. Zonas de Evento |  | Feito | 99% |  |  | Thiago
5.2. Eventos |  | Feito | 99% |  |  | Thiago
5.2.1. Formular Desafios e Puzzles |  | Fazendo | 50% |  |  | Thiago
5.2.2. Gerador de Pontuação |  | A Fazer | 0% |  |  | Thiago
6. Atualização do Cronograma | Desenvolvimento | Fazendo | 99% | 2021-03-03 | 2021-06-29 | Matheus
7. Atualização da Documentação | Desenvolvimento | Feito | 100% | 2021-06-18 | 2021-06-28 | Deborah/Matheus
7.1. Transferir Tabela de Requisitos Para o Documento de Especificações de Regras de Negócio |  | Feito | 100% |  |  | Deborah
8. Desnevolvimento da Beta | Desenvolvimento | Fazendo | 94.43% | 2021-03-04 | 2021-06-29 | Equipe

## Plan2
Equipe | A Fazer
Bruno | Fazendo
Deborah | Feito
Matheus
Thiago
Bruno/Deborah
Bruno/Matheus
Bruno/Thiago
Deborah/Matheus
Deborah/Thiago
Matheus/Thiago